## Kalender
Dato | Aktivitet | Hvem
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18 | Workshop 3
2019-12-19
2019-12-20
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-06 | Status
2020-01-07
2020-01-08
2020-01-09
2020-01-10 | Begrebsworkshop
2020-01-13
2020-01-14
2020-01-15
2020-01-16
2020-01-17
2020-01-20 | Begreber med Maja
2020-01-21
2020-01-22 | 13-14 skrivemøde, aftale slots
2020-01-23 | Gennemgang af sammenhæng i dok hver især indtil 27. jan
2020-01-24 | Seneste version til MKE
2020-01-27
2020-01-28 | Fælles gennemgang af udkast
2020-01-29
2020-01-30 | Indarbejdelse af Michael kommentarer. Dannelse af word-dokument
2020-01-31 | Udsendelse til internt review
2020-02-03
2020-02-04 | Validering af definitioner
2020-02-05
2020-02-06
2020-02-07
2020-02-10
2020-02-11
2020-02-12
2020-02-13 | Frist for internt review
2020-02-14 | Poul og Kirsten opsummerer bemærkninger fra review
2020-02-17 | Status efter internt review
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-21 | 1. udkast udsendes til følgegruppe
2020-02-24 | Definitioner for centrale begreber klar
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27 | 4. Workshop/mundtlige kommentarer
2020-02-28
2020-03-02
2020-03-03
2020-03-04
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-09
2020-03-10
2020-03-11
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-18
2020-03-19 | Frist for skriftlige kommentarer
2020-03-20
2020-03-23 | Varsling af offentlig kommentering
2020-03-24
2020-03-25
2020-03-26 | 5. Workshop/skriftlige kommentarer
2020-03-27
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-06 | PÅSKE
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-20 | Offentlig kommentering starter
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-18 | Offentlig kommentering slutter
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
Formulas:
Dato = [Dato, row above]+1

## Aktiviteter
Placering | Opgave | Hvem | Kommentarer
Generelt | Skrifttype ? | Kirsten / Poul | Garamont 12 H1 Arial 20
Kapitel 0 | Resume skal skrives - primo marts | ?
1.4 | Kantede paranteser fjernes
Tegninger | Hvordan får vi svg til se bedre ud ? | Poul | år billederne indsættes i word er de ok. Blot en mikroskopisk forskydning forhold til centrering.
Ophæng | Skal det flyttes fra 7.3 til 8.1 ? | Kirsten
Princip 3 | Overskrift gentages i første linie | Poul
Princip 4 | harmonisering -> fælles standarder | Poul
Princip 5 | FDA portefølgen - hvad indeholder den ? Tjenester ? Arkitekturer | Kirsten / Michael
Tillidstjenester | Tekst flyttes lidt rundt | Kirsten
Begreber | Gammel figur fra begrebsafsnit flyttes til centrale begreber | Poul
IoT initiativer | Hvad kan vi skrive her ? | Poul
4.11 | Ordliste udgår | Poul
4.12 | Referenceliste udgår | Poul
4.13 | Kilder og bagrundsmateriale -> Bilag
5.1 | Udgår | Poul
5.2 | Udgår | Poul
Begrebsliste | Indlægges som bilag
Bilag med løsninger | Dan første version | Thomas | [I bilag [XX] kan se liste over identificerede offentlige it-løsninger der realisere nogle af de applikationsroller og -services der beskrives i dette dokument] [Bevarer vi dette bilag ?]